## Hoja1
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	Estimadas	Estimadas con correccion	Porcentaje completado

Lanzamiento de proyecto	9	29	0	0	38	90	144	100,00%
					0		0
Implementación vista	0	15	8		23	12	19	100,00%
Implementación modelo y controlador	0	7	3		10	30	48	100,00%
Población BD	0	3	4		7	3	4	83,33%
Documentación técnica	0	3	6		9	6	9	100,00%
Documentación guía de usuario	0		5		5	6	9	100,00%
Pruebas	0	2	1		3	20	32	100,00%
					0		0
					0		0
Reuniones	13	43	21		77		0
Aprendizaje	19	6	2		27		0
Otros	29	10	4		43		0
TOTAL					242	212,09	339