## Hoja1
	Mayo	Total	Estimadas	Estimadas con corrección	Porcentaje completado				Alejandro	Daniel	Hector	Javier	Alberto	Simon
								Febrero	9	15	12	10	7	17
Implementación vista		0	20	32	100,00%			Total	9	15	12	10	7	17
Implementación modelo y controlador		0	20	32	100,00%
Documentación técnica		0	8	12,8	100,00%
Documentación guía de usuario		0	12	19,2	100,00%
Pruebas		0	20	32	100,00%
				0
Cierre del proyecto		0	18	28,8	100,00%
		0		0
Reuniones		0		23
Aprendizaje		0		8
Otros		0		11
TOTAL		0	98	198,8