## Hoja1
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	Estimadas	Estimadas con correccion	Porcentaje completado				Alejandro	Daniel	Hector	Javier	Alberto	Simon
											Febrero	9	15	12	10	7	17
Lanzamiento de proyecto	22	64	0	0	86	90	144	100,00%			Marzo	22	26	25	18	23	21
					0		0				Abril	9	15	8	21	8	11
Implementación vista	0	15	9		24	12	19	100,00%			Total	40	56	45	49	38	49
Implementación modelo y controlador	0	22	6		28	30	48	100,00%
Población BD	0	3	5		8	3	4	100,00%
Documentación técnica	0	3	6		9	6	9	100,00%
Documentación guía de usuario	0	0	5		5	6	9	100,00%
Pruebas	0	2	13		15	20	32	100,00%
					0		0
					0		0
Reuniones	0	8	21		29		0
Aprendizaje	19	6	2		27		0
Otros	29	10	4		43		0
TOTAL					274	212,09	339