## Hoja1
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	Estimadas	Estimadas con correccion	Porcentaje completado

Lanzamiento de proyecto	9	29			38	90	144	100,00%
					0		0
Implementación vista	0	15			15	12	19	100,00%
Implementación modelo y controlador	0	7			7	30	48	100,00%
Población BD	0	3			3	3	4	83,33%
Documentación técnica	0	3			3	6	9	50,00%
Documentación guía de usuario	0				0	6	9	100,00%
Pruebas	0	2			2	20	32	20,00%
					0		0
					0		0
Reuniones	13	43			56		0
Aprendizaje	19	6			25		0
Otros	29	10			39		0
TOTAL					188	167	267