## Hoja1
	Estimadas	Estimadas con correccion

TAREA 0: Lanzamiento del proyecto	90	144
TAREA 1: Implementación vista web básica	12	19
TAREA 2: Implementación control añadir/modificar/eliminar elemento	8	13
TAREA 3: Implementación control listado de elementos	8	13
TAREA 4: Implementación control carrito de compra	10	16
TAREA 5: Implementación control generación factura en texto plano	4	6
		0
Población de la BD	3	5
Documentación Técnica ( documentación de código y Wiki)	6	10
Documentación de Manual y Guía de Usuario	6	10
Pruebas	20	32

Gestión		40
Gestión de configuraciones		13
Aseguramiento de la calidad		19
TOTAL	167	339,2

## Hoja2
	Estimadas	Estimadas con correccion

TAREA 6: Implementación control para búsquedas	10	16
TAREA 7: Implementación control generación factura en PDF	10	16
TAREA 8: Mejora implementación interfaz web	20	32

Documentación Técnica ( documentación de código y Wiki)	8	13
Documentación de Manual y Guía de Usuario	12	19
Pruebas	20	32

Cierre del proyecto	18	29

Gestión		23
Gestión de configuraciones		8
Aseguramiento de la calidad		11
TOTAL	98	198,8

## Hoja3
	Estimadas	Estimadas con correccion

TAREA 0: Lanzamiento del proyecto	90	144
TAREA 1: Implementación vista web básica	12	19
TAREA 2: Implementación control añadir/modificar/eliminar elemento	8	13
TAREA 3: Implementación control listado de elementos	8	13
TAREA 4: Implementación control carrito de compra	10	16
TAREA 5: Implementación control generación factura en texto plano	4	6
TAREA 6: Implementación control para búsquedas	10	16
TAREA 7: Implementación control generación factura en PDF	10	16
TAREA 8: Mejora implementación interfaz web	20	32

Cierre de proyecto	18	29
		0
Población de la BD	3	5
Documentación Técnica ( documentación de código y Wiki)	14	22
Documentación de Manual y Guía de Usuario	18	29
Pruebas	40	64

Gestión		63
Gestión de configuraciones		21
Aseguramiento de la calidad		30
TOTAL	265	538